Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа цифровых технологий

09.03.04 Программная инженерия

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Программная инженерия

(наименование профиля, специализации)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы Пронькина Татьяна Васильевна

(фамилия имя отчество)

«17» июня 2024г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

Студент Щербаков Дмитрий Ильич

(Фамилия имя отчество)

Тема «Сборка дистрибутива операционной системы с прикладным программным обеспечением на базе ядра Linux для потребностей ЮГУ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела работы | Плановый  срок выполнения раздела | Фактический срок выполнения раздела | Отметка о выполнении | Подпись руководителя |
| Разработка технического задания | 20.01.24 | 20.01.24 |  |  |
| Выбор инструмента для сборки системы | 25.01.24 | 25.01.24 |  |  |
| Составление конфигурации для сборки системы | 20.05.24 | 20.05.24 |  |  |
| Написание утилиты подключения к домену | 23.05.24 | 23.05.24 |  |  |
| Создание Debian репозитория ЮГУ | 28.05.24 | 28.05.24 |  |  |
| Сборка системы | 30.05.24 | 30.05.24 |  |  |
| Тестирование дистрибутива | 05.06.24 | 07.06.24 |  |  |
| Подготовка промежуточного отчета о  результатах проекта | 30.04.24 | 30.04.24 |  |  |
| Подготовка отчета о результатах проекта | 30.05.24 | 30.05.24 |  |  |

Руководитель

выпускной квалификационной работы Карпов Дмитрий Викторович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия имя отчество) (личная подпись)

Задание принял к исполнению Щербаков Дмитрий Ильич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия имя отчество) (личная подпись)